Etap; Termin; %. 1; Zakup działki, przygotowanie placu budowy; 27.05.2026; 15%. 2; wykonanie ogrodzenia, wykopy, kompleksowe wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z izolacjami, montaż instalacji kanalizacji pod posadzkowej,; 27.06.2026; 15%. 3; Zasypki, wykonanie posadzki na gruncie, murowanie ścian nośnych, wieńce żelbetowe,; 1.09.2026; 10%. 4; Wykonanie i montaż stropu drewnianego i konstrukcji dachu; 20.09.2026; 15%. 5; Montaż stolarki okiennej, montaż pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych, murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej; 10.10.2026; 10%. 6; Wykonanie elewacji, wykonanie ocieplenia sufitu, zabudowa karton-gips sufitu, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego oraz posadzki betonowej; 20.11.2026; 15%. 7; Wykonanie przyłącza elektrycznego, skrzynki elektrycznej, Wykonanie podjazdu z kostki brukowej, opaski z kostki brukowej,; 30.06.2027; 10%. 8; Zagospodarowanie terenu, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie; 10.07.2027r; 10%.