	
	
	Etap
	Termin
	%

	1
	
Zakup działki, przygotowanie placu budowy

	27.05.2026
	15%

	2
	wykonanie ogrodzenia, wykopy, kompleksowe wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z izolacjami, montaż instalacji kanalizacji pod posadzkowej,
	27.06.2026
	15%

	3
	Zasypki, wykonanie posadzki na gruncie, murowanie ścian nośnych, wieńce żelbetowe,

	1.09.2026
	10%

	4
	Wykonanie i montaż stropu drewnianego i konstrukcji dachu
	20.09.2026
	15%

	5
	Montaż stolarki okiennej, montaż pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych, murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej
	10.10.2026
	10%

	6
	Wykonanie elewacji, wykonanie ocieplenia sufitu, zabudowa karton-gips sufitu, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego oraz posadzki betonowej
	20.11.2026
	15%

	7
	Wykonanie przyłącza elektrycznego, skrzynki elektrycznej, Wykonanie podjazdu z kostki brukowej, opaski z kostki brukowej,
	30.06.2027
	10%

	8
	Zagospodarowanie terenu, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie
	10.07.2027r
	10%






